# ВВЕДЕНИЕ

## ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

Описание проблемы из ЗИР.

## ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:

Предлагаемое решение, представленное в данном рабочем пакете.

# ОБЪЕМ РАБОТ

- БИЗНЕС-ПАРТНЕР (БП) строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

- БИЗНЕС-ПАРТНЕР (БП) соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

    - Перед выполнением работ по механической части провести ультразвуковую толщинометрию (УЗК) в точках TPxx-yyy/000 и TPxx-yyy/999 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования (НСО).

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы, как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

    - Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, отмеченные звездочкой (*), маршрут трубопроводов и места сварки по месту на участке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время определения места монтажных сварных швов, выполняемых на участке и места сварных швов, определяемых на участке, для соединительных патрубков механизмов [ИЛИ] соединительных патрубков стационарного оборудования [ИЛИ] входов/выходов ППК рассмотреть возможность окончательной подгонки трубной обвязки после центровки патрубков.

[Использовать в случае отсутствия необходимых данных у ЦПТИ для проверки внутренних размеров или конфигурации сосудов под давлением до выпуска РП на строительство]

ПРИМЕЧАНИЕ: Пригласить ответственного инженера для проверки размеров/внутренней конфигурации / XXX по месту после отглушения сосуда и предоставления полного доступа.

    - Перед земляными работами для установки фундаментов трубных опор на участках без дорожного покрытия провести маркшейдерские работы на предмет наличия подземных коммуникаций. Согласовать эти работы с ведущим маркшейдером ТШО, тел: 4931.

    - Выполнить земляные работы и установить бетонные фундаменты трубных опор на участках без дорожного покрытия, как указано на изометрических чертежах 00-YYYY-L-ZZZZ и на приложенном чертеже из технических условий проектирования ТШО (TES) L-ST-6075.

    - [Добавьте этот шаг при замене существующего оборудования (задвижка, сосуд под давлением и т. д.) на новое оборудование, если масса нового оборудования значительно больше массы существующего]

При разработке шагов выполнения работ и плана подъёма учитывайте массу нового оборудования, указанную на чертеже XXXX.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЦПТИ выполнил необходимые инженерные расчёты существующих/новых трубопроводов, фундаментов и опор и подтвердил, что масса нового оборудования находится в пределах допустимых нагрузок.

## РАБОТА В ЦЕХУ:

    - Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.

    - Выполнить спектральный анализ материала всех коррозионно-стойких сплавов и расходных материалов сварки согласно процедуре TШO RE QM SWP-20.

    - Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на изометрическом чертеже 00-YYYY-L-ZZZZ. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на изометрическом чертеже.  БП должен соблюдать требования Руководства ТШО 16-0015-MI для муфтовых сварных соединений.

    - Выполнить послесварочную термообработку (ПСТО), как указано в сварочной процедуре и в соответствии с ТУ PIM-SU-2505/W-ST-2011 /2016 / 2026 / 2028.

    - Провести неразрушающий контроль (НК) и испытание на твёрдость сварных швов, выполненных в цеху, как указано на изометрическом чертеже 
00-YYYY-L-ZZZZ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Неразрушающий контроль (НК) и испытание на твёрдость выполнять только после ПСТО!

ПРИМЕЧАНИЕ: БП должен согласовать с администратором MaxTrax требования к неразрушающему контролю (НК) до начала сварочных работ.

    - Провести гидростатическое испытание фланцевых катушек в цеху, как указано на изометрическом чертеже 00-YYYY-L-ZZZZ в соответствии со спецификацией PIM-SU-3541-TCO [ИЛИ] Выполнить гидростатическое испытание в цеху комплектующих деталей трубопровода по ASME B31.4 / B31.8 в соответствии с процедурой ТШО X-000-L-PRO-0001, как указано на изометрическом чертеже 00-YYYY-L-ZZZZ - продолжительность составляет 4 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для испытания труб из нержавеющей стали 300 серии использовать воду с содержанием хлоридов менее 50 ppm. Выполнить отбор проб и анализ воды в соответствии с ТУ PIM-SU-3541-TCO Раздел 5.

    - Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и опоры, как указано на изометрическом чертеже 00-YYYY-L-ZZZZ в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы, выполненные по месту, и рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

  - РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

    - Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.

    - Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации TШO должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают БИЗНЕС-ПАРТНЕРУ (БП) в полнодоступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации TШO и БП.

    - [Только в тех случаях когда демонтируем трубу с существующей пружинной опорой, которая будет переиспользоваться] Перед демонтажем трубы должен быть установлен пружинный стопорный штифт. Обратите внимание, что штифт должен быть удален в том же состоянии, в котором он был установлен, например, если труба была заполнена при установке штифта, новую трубу необходимо заполнить перед снятием штифта. Уровень / индикатор пружины должен быть отмечен в горячем и холодном состоянии.

    - Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.

    - [Только в тех случаях когда демонтируем трубу с существующей пружинной опорой, которая будет переиспользоваться] Проверочный лист MCL005A-1 (Проверка пружинной опоры для техобслуживания) должен быть заполнен и подписан ответсветнными сторонами.

    - [Только в тех случаях когда работаем с трубной катушкой относящейся к вращающемуся оборудованию] Пригласить команду по механическому оборудованию для установки индикаторов часового типа (dial gauges) до демонтажа существующего трубопровода, чтобы зафиксировать «нулевое» положение компрессора/насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикаторы остаются на месте до завершения всех работ. Последним шагом является фиксация показаний индикаторов в конечном положении и их демонтаж перед окончательной сборкой и запуском оборудования.

    - Согласовать с Координатором КИПиЭ группы капремонта на Тенгизе [ИЛИ] Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева и КИП с соответствующей трубной обвязки согласно пакету рабочей документации по КИПиЭ YY-NNNN.1 [ИЛИ] Осторожно снять трубки обогрева горячей водой / парообогрева, где необходимо, с целью повторного использования (или демонтажа).

ПРИМЕЧАНИЕ: БП должен отметить, позвать оператора установки, показать отметку и записать местоположение теплообогрева перед его обрезкой и снятием с целью облегчения монтажа при повторном использовании.

    - Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точках врезки ТР-ХХХ. Следуйте всем пунтам действий ПТБ-26.

    - Срезать, разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в “Деталях демонтажа” изометрического чертежа 00-YYYY-L-ZZZZ.  Отремонтировать оставшиеся фундаменты и/или металлоконструкции, и отремонтировать покрытия в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO [ИЛИ] демонтировать ненужные фундаменты и/или металлоконструкции, опоры.

    - Выполнить термообработку для вытеснения водорода в зоне сварки всех точек врезки, как указано на изометрическом чертеже 00-YYYY-L-ZZZZ, в соответствии с требованиями ТУ PIM-SU-2505.

    - Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки 
TPxx-yyy/000 для сварки по месту, как указано на изометрическом чертеже 
00-YYYY-L-ZZZZ.

    - Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 
100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнить инспекцию сварных фасок и гнезд нипофланцев ПЕРЕД проведением сварки.

    - Выполнить спектральный анализ монтажных сварных швов в соответствии с процедурой TШO RE QM SWP-20 материалов сплава, указанных в Приложении 20-1 SWP-20.

    - Установить трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже 
00-YYYY-L-ZZZZ. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на изометрическом чертеже. БП должен соблюдать требования Руководства ТШО 16-0015-MI для сварки для муфтовых сварных соединений .  БП должен соблюдать дополнительные меры контроля сварки, указанные в Пакете по Гарантийным Сварным швам СW-00-0YYY/00X.

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ сверлить на манифольде/коллекторе и не вырезать купоны нипофланцев до выполнения гидроиспытания отводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: [Только для проектов по установке новых механизмов] Проверить центровку входных и выходных патрубков оборудования до сварки на участке. Оцентровка фланцев должна быть параллельной патрубкам насоса с возможностью вставить/убрать болты без заклиниваний. Зазоры на рабочей поверхности фланцев должны только вмещать прокладку, включая обтюратор, если необходимо. Требования по выравниванию должны соответствовать стандарту API 686.

    - Смонтировать опору конструкции в рамках общестроительных работ в соответствии с изометрическим чертежом 00-YYYY-L-ZZZZ и чертежом стандартной опоры в приложении.

    - Выполнить ПСТО монтажных сварных швов, как указано в сварочной процедуре и в соответствии с ТУ PIM-SU-2505/W-ST-2011 /2016 / 2026 / 2028, PCR-PU-6239 and W-ST-2006.

    - Выполнить НК и испытание на твердость монтажных сварных швов, как указано на изометрических чертежах 00-YYYY-L-ZZZZ.  БП должен соблюдать требования НК, указанные в пакете по гарантийным швам 
CW-00-0YYY/00X.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнять НК и испытание на твердость только после ПСТО!

ПРИМЕЧАНИЕ: БП должен согласовать с администратором MaxTrax требования к неразрушающему контролю (НК) до начала сварочных работ.

    - Провести гидростатическое испытание новой трубной обвязки на участке, как указано на изометрическом чертеже 00-YYYY-L-ZZZZ в соответствии с ТУ PIM-SU-3541-TCO [ИЛИ] Провести гидростатическое испытание трубопровода по ASME B31.4 / B31.8 в соответствии с процедурой ТШО X-000-L-PRO-0001, как указано на изометрическом чертеже 00-YYYY-L-ZZZZ. Продолжительность составляет 4 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для испытания труб из нержавеющей стали 300 серии использовать воду с содержанием хлоридов менее 50 ppm. Выполнить отбор проб и анализ воды в соответствии с ТУ PIM-SU-3541-TCO Раздел 5.

    - Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.

    - [Добавьте этот шаг только для трубопроводов из нержавеющей стали, на которых предусмотрен обогрев. Причина — предотвращение риска разрушения сварных швов под воздействием хлоридов при нагреве до определённой температуры.] Установите теплоизоляцию из Аэрогеля (Pyrogel) на сварные швы перед установкой электрообогрева в соответствии с P-ST-6199.

    - Согласовать с Координатором КИПиЭ группы капремонта на Тенгизе [ИЛИ] Зональным Техобслуживанием восстановление / монтаж электрообогрева и КИП по РП КИПиЭ YY-NNNN.1. [ИЛИ] Восстановить трубки горячей воды / парообогрева и выполнить НК и эксплуатационные испытания каждого контура в отдельности.

    - Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.

    - Сообщить xxxxx yyyyy/ zzzzz mmmm, инженерам ЦПТИ поддержки объектов КТЛ / КР / ЗВП/ЗСГ / FUPO по тел. 0000 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

ПРИМЕЧАНИЕ: [Только для проектов по установке новых механизмов] Организовать с инспекционной группой вращающихся механизмов Отдела Надежности (x3969/x7375) инспекцию оцентровки входных и выходных фланцев до обтяжки болтовых соединений на патрубках вращающихся механизмов.

[И / ИЛИ]

ПРИМЕЧАНИЕ: Центр Проектирования и Технической Инженерии (ЦПТИ) и группа Управления Качеством Отдела Надежности ТШО должны присутствовать при центровке фланцев патрубков сосуда [ИЛИ] соединений механизмов [ИЛИ] соединений ППК [ИЛИ] шарнирных устройств [ИЛИ других механизмов под нагрузкой, входящих в объем рабочего пакета] и принять их только в случае отсутствия напряжений [для рутинных проектов] [ИЛИ] группа контроля болтовых соединений [для КР] до проведения ППТБ.

    - Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

    - Провести ППТБ и устранить замечания категории A.

    - После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в изометрическом чертеже 
00-YYYY-L-ZZZZ.

    - Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

    - Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

  - ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

    - Провести эксплуатационные испытания.

    - Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

    - Вернуть остатки материала на склад ТШО.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

| ### ТИП ### ДОКУМЕНТА | ### НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА | ### НОМЕР ДОКУМЕНТА | ### РЕД. |
| --- | --- | --- | --- |
| # ЗИР | # ЗИР или ВИЗ | # EWR/IWR YY-0NNN | # Не применимо |
| # План расположения установок ТШО | # План расположения установок/ЗВП/ЗСГ | # 60-0000-L-SHK-XXXX | # A |
| # СТиКИП | # Проектная схема трубопроводов и КИП | # (разный) | # (разная) |
| # Чертеж | # Изометрический чертеж | # 00-0XXX-L-XXXX | # A |
| # Планы | # Планы ремонта / Планы ПСТО / Особые требования к НК / Планы инспекций и испытаний | # (разный) | # (разная) |
| Проектные ЗМ | # Заявка на трубные материалы | # YY-0NNN-001 | # Не применимо |
|  | # Заявка на трубные опоры | # YY-0NNN-002 | # Не применимо |
| # Стандарт ТШО | # Технические условия по трубным опорам | # L-ST-60XX | # 0 |
| # Ссылочные чертежи оборудования | # Компоновочные чертежи основного оборудования | # YY-0000-X-XXX | # последняя |
| # Ссылочные чертежи оборудования на линии | # Компоновочные чертежи и детали производителя оборудования | # Номер чертежа/документа производителя | # (разные) |
| # Перечень трубопроводов | Установка XXX Перечень трубопроводов всей установки | # 00-YYYY-L-PLL-000Z |  |
| # Индекс УК | # Документы по управлению качеством | # (в ожидании) | # последняя |

# ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008 			Исходные данные проектирования

PIM-SU-2505-TCO 		Изготовление трубопроводов

SI-105				Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов

SI-121				Холодная врезка

PIM-SU-5209-TCO		Фланцевые прокладки и болтовые соединения

PIM-SU-3541-TCO 		Гидроиспытание наземных трубопроводных систем

X-000-L-PRO-0001              Процедура проведения гидростатического испытания

трубопроводной системы

X-000-L-PRO-0002              Порядок осуществления контроля над выполенением

гарантийных сварных стыков

WEM-SU-5246-TCO	Сварка с подготовкой кромок без зазора и без опрессовки

PIM-SU-2411-TCO 		Удаление окалин и очистка стальных трубопроводов

COM-SU-4743-TCO 	Наружнее покрытие

COM-PU-4738-TCO	Внутреннее покрытие

COM-SU-5014-TCO	Внутреннее покрытие сосудов во влажной среде H2S

COM-SU-5191-TCO            Системы покрытия

CIV-SU-398-TCO		Изготовление металлоконструкций из конструкционных и прочих видов стали

CIV-SU-581-TCO		Подготовка площадки, земляные работы и обратная засыпка

CIV-SU-850-TCO		Армированный и неармированный бетон

CIV-SU-985-TCO		Цементный раствор

W-ST-2004 			Материалы во влажной среде H2S

W-ST-2011 			Сварка, ПСТО и НК трубопроводов

W-ST-2016 			Сварка трубопроводов и обвязки закачки газа ВД

W-ST-2026			Сварка трубной обвязки и петель устья скважины

W-ST-2028 			Сварка толстостенных труб ASTM A 182 Grade F22

W-ST-2006 			Сварка, НК и ПСТО оборудования под давлением

IRM-SU-1381-TCO 		Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и

теплообменников

IRM-SU-2634-TCO		Термоизоляция холодных трубопроводов, сосудов и

теплообменников

LokRing® Vendor LP-105	Процедура монтажа фитингов LOKRING

TCO-REQM-SWP-20	Спектральный анализ материала (САМ)

CPM-PU-5074-TCO		Программа химического анализа материалов ХАМ.

MAC-SU-5100-TCO		Монтаж и предпусковая наладка новых и восстановленных механизмов, исключение из API 686

SP-26		Резка трубопроводов

PCR-PU-6239-TCO             Полевая и локальная послесварочная термообработка